## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 20
Membres | Antunes Adrien, Akli Hocine, Thibault LECHANTRE, Atallah Joud, Binti-Warda MOUZDA, Mohammed MOSLEH, Alexis RODRIGUES
Sprint concerné | Sprint 1 · Backlog sprint actualisé J1
Version | v1.1
Date de remise | 29/06/2026 17h45
Statut | Draft · prêt pour revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1 — J1 ALIGNÉ STORY MAP
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif US-01 + US-02, sprint entièrement ventilé
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Lundi 29/06/2026, 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 SP engagés (US-01 = 3 SP, US-02 = 5 SP)
Objectif sprint | Rendre démontrable le parcours inscription → upload cours
Scrum Master
Product Owner
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
Sprint | T-00.1 | Créer/valider les branches Git, conventions de commits et structure du dépôt | Antunes Adrien | 1 | 1 | Todo
Sprint | T-00.2 | Configurer le projet Django/DRF, variables d'environnement et dépendances backend | Akli Hocine | 2 | 2 | Todo
Sprint | T-00.3 | Configurer le projet React/Vite, routing /signup et /upload, structure front | Alexis Rodrigues | 2 | 2 | Todo
Sprint | T-00.4 | Mettre en place lint/test minimal et commande de lancement documentée | Thibault LECHANTRE | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.1 | Créer le modèle User Django (extension AbstractUser si nécessaire) + migration | Mohammed MOSLEH | 1.5 | 1.5 | Todo
US-01 | T-01.2 | Créer le serializer DRF avec validation email + mot de passe ≥ 8 caractères | Atallah Joud | 1.5 | 1.5 | Todo
US-01 | T-01.3 | Développer l'endpoint POST /api/signup et la réponse d'inscription | Akli Hocine | 2 | 2 | Todo
US-01 | T-01.4 | Développer la page React /signup avec validation client et redirection /upload | Alexis Rodrigues | 2.5 | 2.5 | Todo
US-01 | T-01.5 | Tester US-01 : pytest endpoint + test composant formulaire signup | Thibault LECHANTRE | 1.5 | 1.5 | Todo
US-02 | T-02.1 | Créer le modèle Course (user FK, titre, contenu, type source, date) + migration | Mohammed MOSLEH | 1.5 | 1.5 | Todo
US-02 | T-02.2 | Développer l'upload fichier PDF/Word ≤ 5 Mo avec extraction du texte | Antunes Adrien | 2.5 | 2.5 | Todo
US-02 | T-02.3 | Développer l'import texte ≥ 200 caractères avec validation backend | Atallah Joud | 1.5 | 1.5 | Todo
US-02 | T-02.4 | Développer la page React /upload : dropzone, textarea, choix source, appel API | Binti-Warda MOUZDA | 2.5 | 2.5 | Todo
US-02 | T-02.5 | Gérer les messages d'erreur front : format invalide, taille fichier, texte trop court | Binti-Warda MOUZDA | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.6 | Tester US-02 : cas PDF/Word valide, fichier trop lourd, texte trop court | Thibault LECHANTRE | 2 | 2 | Todo
Sprint | T-REV.1 | Préparer la démo Sprint Review : scénario signup → upload → contenu stocké | Akli Hocine / Alexis Rodrigues | 1 | 1 | Todo
Sprint | T-REV.2 | Mettre à jour le README Sprint 1 et noter les décisions techniques prises | Binti-Warda MOUZDA | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | 28 h estimées · capacité Sprint 1 complètement ventilée |  | 28 | 28
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours
Blocked | Tâche bloquée, à remonter au Scrum Master
Done | Tâche terminée, testée et revue

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN SPRINT 1 — 28 H
Suivi prévisionnel lundi PM, à mettre à jour pendant le sprint
Point de suivi | Heure | Capacité restante idéale | Restant réel | Commentaire
Début sprint | 14h00 | 28 | 28 | Sprint démarré
Point 1 | 15h00 | 21 | 21 | À mettre à jour en daily/point équipe
Point 2 | 16h00 | 14 | 14 | À mettre à jour
Point 3 | 17h00 | 7 | 7 | À mettre à jour
Review | 18h00 | 0 | 0 | Démo US-01 + US-02
TOTAL |  | 28 | 28 | Suivi initial complet
17h00, Avant clôture | 4 | [à compléter] |  | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | [à compléter] |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non