## Garde
A
APOCAL'IPSSI
PERTURBATION J2 · ARTEFACT TECHNIQUE
Sprint Backlog mis à jour
Décomposition technique du Sprint 2 après perturbation latence LLM
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 20
Membres | Antunes Adrien, Akli Hocine, Thibault LECHANTRE, Atallah Joud, Binti-Warda MOUZDA, Mohammed MOSLEH, Alexis RODRIGUES
Sprint concerné | Sprint 2 · Perturbation J2 technique · Latence LLM
Version | v2.0
Date de remise | 30/06/2026 · après perturbation J2 10h00
Statut | Draft · benchmark + ADR réalisés · sprint replanifié
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 2
SPRINT BACKLOG : SPRINT 2 — J2 LATENCE LLM
Mardi 30/06/2026 · perturbation publiée à 10h00 · objectif : génération quiz ≤ 15s sur cours de référence
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 2
Date | Mardi 30/06/2026 · re-planning après J2 à 10h00
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible (SP) | US-03 réestimée 8 → 10 SP + spike technique J2 rattaché
Objectif sprint | Rendre la génération de quiz utilisable : p50/p95 mesurés et temps post-action ≤ 15s
Scrum Master | À compléter
Product Owner | Mohamed EL AFRIT / PO projet
💡 OBJECTIF | Mettre à jour le sprint backlog après perturbation J2 : benchmark, ADR, bascule modèle, re-estimation et preuve de performance.
📐 FORMAT | Tâches techniques fines en heures. Les tâches déjà réalisées benchmark/ADR restent visibles en Done pour tracer l'impact.
✅ BON | « T-J2.4 Exécuter 5 runs × 2 modèles alternatifs sur le même cours · p50/p95 mesurés · Assigné · Estimé »
❌ À ÉVITER | « Optimiser l'IA » sans protocole, sans mesure avant/après, sans ADR ni re-estimation.
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
J2-Tech | T-J2.1 | Formaliser le protocole benchmark : 5 runs × 3 modèles, même cours, même machine, mêmes métriques | Antunes Adrien | 1 | 0 | Done
J2-Tech | T-J2.2 | Préparer le cours de référence + script de mesure latence p50/p95 + collecte RAM/disque/GPU | Akli Hocine | 2 | 0 | Done
J2-Tech | T-J2.3 | Mesurer le modèle actuel sur 5 runs et documenter la latence constatée | Thibault LECHANTRE | 1.5 | 0 | Done
J2-Tech | T-J2.4 | Mesurer les 2 modèles alternatifs sur 5 runs chacun et noter qualité subjective /5 | Atallah Joud | 3 | 0 | Done
J2-Tech | T-J2.5 | Consolider le tableau benchmark : p50, p95, qualité, RAM/disque/GPU et verdict | Binti-Warda MOUZDA | 2 | 0 | Done
J2-Tech | T-J2.6 | Rédiger l'ADR-0003 : contexte, options, décision, conséquences, KPI post-décision | Mohammed MOSLEH | 1.5 | 0 | Done
US-03 | T-03.1 | Créer une interface provider LLM configurable pour pouvoir basculer de modèle sans casser l'API | Akli Hocine | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-03.2 | Intégrer le modèle retenu par l'ADR et configurer les variables d'environnement / chemins modèle | Antunes Adrien | 3 | 3 | Todo
US-03 | T-03.3 | Adapter le prompt de génération : 10 QCM, JSON strict, limite tokens, température contrôlée | Mohammed MOSLEH | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-03.4 | Implémenter / ajuster l'endpoint de génération quiz avec timeout, gestion erreur et logs de latence | Atallah Joud | 2.5 | 2.5 | Todo
US-03 | T-03.5 | Ajouter côté front un état de chargement clair + message « génération en cours » pour éviter l'effet site cassé | Alexis RODRIGUES | 1.5 | 1.5 | Todo
US-03 | T-03.6 | Tester la génération de 10 questions : structure JSON, qualité minimale, non-régression upload → génération | Thibault LECHANTRE | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-03.7 | Mesurer après bascule sur le même cours : p50/p95 et validation du seuil ≤ 15s | Binti-Warda MOUZDA | 1.5 | 1.5 | Todo
Sprint | T-REV.1 | Préparer la démonstration PO : avant/après latence + quiz généré + lien ADR/benchmark | Akli Hocine / Alexis RODRIGUES | 1 | 1 | Todo
Sprint | T-REV.2 | Mettre à jour README / journal de décision et committer le code ou la justification de non-bascule | Binti-Warda MOUZDA | 1.5 | 1.5 | Todo
TOTAL |  | 28 h estimées · Sprint 2 replanifié après J2 |  | 28 | 17
🔁 RE-ESTIMATION DES STORIES IMPACTÉES
Story | Avant J2 | Après J2 | Écart | Pourquoi | Décision sprint | Trace
US-03 · Génération 10 QCM | 8 SP | 10 SP | +2 SP | Ajout benchmark, ADR, bascule modèle, mesure p50/p95 | Dans Sprint 2 | ADR-0003 + benchmark
US-04 · Passage quiz / correction | 5 SP | 5 SP | 0 SP | Pas d'impact direct, seulement régression à vérifier | Hors Sprint 2 | T-03.6
US-14 · Dashboard progression | 5 SP | 5 SP | 0 SP | Pas lié à la latence LLM | Inchangé | Planning R2
Contrepartie Sprint 2 | — | — | — | Aucune nouvelle story tant que ≤ 15s non validé | Scope recentré | Sprint Goal J2
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours
Blocked | Tâche bloquée, à remonter au Scrum Master
Done | Tâche terminée, testée et revue
Source J2 | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j2-technique.php

## Burndown Sprint 2
BURNDOWN SPRINT 2 — J2 LATENCE LLM
Suivi replanifié après perturbation technique publiée mardi à 10h00
Point de suivi | Heure | Capacité restante idéale | Restant réel | Commentaire
Début Sprint 2 | 09h00 | 28 | 28 | Sprint 2 initial : US-03 génération IA
Perturbation J2 | 10h00 | 21 | 28 | Latence 45s remontée : re-planning, benchmark + ADR ajoutés
Après benchmark + ADR | 12h00 | 14 | 17 | Benchmark et ADR terminés, bascule modèle restante
Point intégration | 15h00 | 7 | [à compléter] | Suivre intégration modèle + tests non-régression
Review J2 | 18h00 | 0 | [à compléter] | Objectif : temps post-action ≤ 15s + code commité ou justification
TOTAL |  | 28 | 17 | Restant actuel calculé depuis le Sprint Backlog
📊 LECTURE ATTENDUE
Réel > Idéal | Retard ou scope augmenté : arbitrer immédiatement
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle
Réel < Idéal | Avance possible, mais ne tirer aucune nouvelle story avant p95 ≤ 15s

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées Sprint 2 complètes après perturbation J2 | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sprint, date, capacité, objectif latence et PO renseignés
Benchmark ≥ 3 modèles tracé dans les tâches du sprint | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | T-J2.1 à T-J2.5 visibles et en Done
ADR J2 tracé dans le Sprint Backlog | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | T-J2.6 ADR-0003 en Done
Stories impactées réestimées avant / après | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Table re-estimation US-03, US-04, US-14
Tâches de bascule modèle explicitement ajoutées | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | T-03.1 à T-03.7
Chaque tâche a un responsable et une estimation horaire | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Aucune tâche orpheline
Total estimé cohérent avec capacité du sprint | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Total = 28 h-pers
Critère de succès mesurable ≤ 15s présent | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sprint Goal + T-03.7
Burndown Sprint 2 initialisé/replanifié | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Points 09h, 10h, 12h, 15h, 18h
Code commité ou justification prévu explicitement | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | T-REV.2