## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7
Release Planning
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA
📌 DÉCISION J1 | Léa reste prioritaire. Mme Lefèvre est intégrée en Release 1 : voir les scores, repérer les décrocheurs, envoyer un conseil simple. Le dashboard classe complet passe en Release 2.
🟦 Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO.
⚡ Perturbation | J1 lundi 14h, J2 mardi 10h, J3 mercredi 10h, J3-bis mercredi 14h, J4 jeudi 10h.
🚀 Release | Release 1 mercredi 17h45 : MVP étudiant + slice enseignant minimal. Release 2 jeudi 17h : enrichissements.
🎤 Soutenance | Expliquer le compromis : on ajoute Mme Lefèvre sans écraser Léa ni exploser le scope.

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 20
Membres | Adrien ANTUNES, Hocine AKLI, Alexis RODRIGUES, Thibault LECHANTRE, Binti-Warda MOUZDA, Joud ATALLAH, Mohammed MOSLEH
Sprint concerné | Cadrage
v2.0 (post-perturbation J1) | [ v1.0 · v1.1 · v2.0 ]
29/06/2026 17h45 | [ JJ/MM/AAAA HHhMM ]
Draft - à valider PO | Draft
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi
💡 OBJECTIF | Vue d'ensemble de la semaine : objectif et stories engagées par sprint, capacité réaliste, vélocité cible.
📐 FORMAT | 9 lignes (Cadrage + 7 sprints + Soutenance) × 8 colonnes. Tag US-XX en colonne stories pour traçabilité Product Backlog.
✅ BON | « Sprint 1 : Objectif = setup MVP F1 + F2 · Capacité 28 h-pers · Vélocité 10 SP · Stories US-01, US-02 »
❌ À ÉVITER | « Sprint 1 : faire du progrès » (ni mesurable, ni vérifiable en revue de sprint)
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 – 13h30 | 24.5 | n.c. | Produire les 7 artefacts agiles (Vision, Personas, Customer Journey, Story Map, Release Planning, Product Backlog, Sprint Backlog) | n.c. | 📋 Validation PO 14h00
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Setup technique + démarrage MVP (F1 inscription, F2 upload cours) | US-01, US-02 | 🟦 Sprint Review 18h
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 | Génération quiz F3 (Llama 3.1 8B via Ollama), perturbation J2 (latence) | US-03 | ⚡ Perturbation J2 à 10h
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Correction + scoring F4/F5 + intégration ADR-J2 | US-04, US-05 | 🟦 Sprint Review 18h
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 | Historique F6 + sécurisation prompt injection (perturbation J3) | US-06 + patch sécurité | ⚡ Perturbation J3 à 10h
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 8-10 | Conformité RGPD SAR (J3-bis) + finalisation MVP F1-F6 | US-15 + correctifs MVP | ⚡ J3-bis 14h · 🚀 Release 1 (MVP) 17h45
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8 | Stories Release 2 (2-3 pistes choisies), crise utilisateur J4 | US-07, US-08 | ⚡ Perturbation J4 à 10h
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00 – 17h00 | 21 | 6-8 | Finalisation Release 2 + post-mortem J4 + démo prête | US-09, US-10 ; US-11 si capacité | 🚀 Release 2 17h
Soutenance | Vendredi | Selon planning | n.c. | n.c. | Pitch (15 min) + démo live MVP + Release 2 + retour réflexif sur les 5 perturbations + Q/R jury | Démo US-01 à US-06 + slice J1 si disponible | 🎤 Soutenance + délibération
TOTAL semaine |  |  | 203 | ~ 50-60 SP | Capacité totale = 203.0 h-pers (équipe de 7 personnes)
📌 LÉGENDE
🟦 Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
⚡ Perturbation | Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, voir page Perturbations du site
🚀 Release | Livraison incrément potentiellement déployable (tag Git + démo enregistrable)
🎤 Soutenance | Pitch + démo + retour réflexif + Q/R jury (vendredi)

## Burnup global
BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026 — APRÈS J1
Suivi des story points livrés cumulés vs scope total actif après ajout de Mme Lefèvre
💡 Lecture | Le burnup monte quand des stories sont validées en review. La ligne de scope monte quand une perturbation ajoute du travail.
📌 Décision J1 | Scope initial Léa ≈ 56 SP. Après J1, Mme Lefèvre ajoute un slice enseignant estimé à +8 SP : scope actif ≈ 64 SP.
✅ Pourquoi le réel reste à compléter | Les SP réels se remplissent seulement après chaque Sprint Review, avec les stories vraiment terminées et acceptées.
Sprint | Fin de sprint | SP prévus cumulés | SP réels cumulés | Scope total actif | Commentaire
Sprint 0 | Lun 13h30 | 0 | 0 | 56 | Cadrage : scope initial centré sur Léa / MVP étudiant.
Sprint 1 | Lun 18h | 8 |  | 64 | J1 ajoute Mme Lefèvre : +8 SP estimés, sans supprimer Léa.
Sprint 2 | Mar 12h30 | 16 |  | 64 | Génération IA : progression sur le MVP étudiant.
Sprint 3 | Mar 18h | 22 |  | 64 | Quiz + résultats : base commune étudiant / enseignant.
Sprint 4 | Mer 12h30 | 25 |  | 64 | Historique + sécurité J3, préparation Release 1.
Sprint 5 | Mer 18h | 30 |  | 64 | Release 1 : MVP F1-F6 + slice enseignant minimal + RGPD J3-bis.
Sprint 6 | Jeu 12h30 | 38 |  | 64 | Release 2 : enrichissements prioritaires, dont dashboard/progression.
Sprint 7 | Jeu 17h | 46 |  | 64 | Release 2 finalisée ; reste éventuel gardé en backlog post-soutenance.
Pourquoi 56 → 64 SP ? | Le scope initial correspond au périmètre étudiant. La perturbation J1 ajoute Mme Lefèvre, estimée ici à +8 SP pour un slice minimal. Le burnup montre donc une hausse de scope dès le Sprint 1.
Pourquoi les SP prévus finissent à 60 et pas 64 ? | C’est volontaire : le planning reste réaliste. On prévoit de livrer l’essentiel, mais on garde une petite marge / reste à arbitrer plutôt que de promettre 100 % du scope.
Que remplir pendant la semaine ? | Après chaque review, remplacez la cellule vide de la colonne “SP réels cumulés” par le total réellement validé. Exemple : si S1 livre 7 SP, mettez 7.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Oui | Les 7 sprints et les horaires sont renseignés.
Oui | Capacité calculée pour 7 personnes, total 203 h-pers.
Oui | Chaque sprint a un objectif livrable et vérifiable.
Oui | Chaque sprint engage des US-XX ou US-J1-XX.
Oui | Release 1 placée mercredi 17h45 avec MVP + slice enseignant minimal.
Oui | Release 2 placée jeudi 17h avec dashboard/enrichissements.
Oui | J1, J2, J3, J3-bis et J4 sont positionnées.
Oui | Burnup refait avec scope initial 56 SP, impact J1 à 64 SP, prévision cumulée et colonne réel à compléter après review.
Partiel | À valider collectivement avec le PO et l’équipe.