## Garde
A
APOCAL'IPSSI
PERTURBATIONS J3/J3-BIS · ARTEFACT RELEASE
Release Planning
Planning réaligné sur le Product Backlog J3/J3-bis et le Sprint Backlog MVP mercredi
📌 DÉCISION J3 | Le MVP reste prioritaire : génération IA sécurisée, passage du quiz, score, export RGPD et procédure de suppression deviennent le coeur de Release 1.
🟦 Sprint Review | Les stories ne comptent en réel que si elles sont démontrées, testées et acceptées par le PO.
⚡ Perturbation | J3 renforce la sécurité contre prompt injection ; J3-bis rend l'export des données et la rétention RGPD bloquants.
🚀 Release | Release 1 mercredi 17h45 : MVP utilisable et conforme. Release 2 jeudi 17h : enrichissements seulement si le MVP est stable.
🎤 Soutenance | Expliquer le recentrage : moins de confort, plus de sécurité, conformité et livrable démontrable.

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 20
Membres | Adrien ANTUNES, Hocine AKLI, Alexis RODRIGUES, Thibault LECHANTRE, Binti-Warda MOUZDA, Joud ATALLAH, Mohammed MOSLEH
Sprint concerné | J3 · Conformité/Éthique + J3-bis RGPD · Release Planning MVP
v3.0 (post-perturbations J3/J3-bis) | [ v1.0 · v2.0 · v3.0 ]
01/07/2026 17h45 | [ JJ/MM/AAAA HHhMM ]
Draft - aligné backlogs J3 | Draft
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026 — VERSION J3/J3-BIS
7 sprints demi-journée · réaligné sur Product Backlog J3/J3-bis et Sprint Backlog MVP mercredi
💡 OBJECTIF | Vue d'ensemble de la semaine après J3/J3-bis : sécuriser le MVP, intégrer les obligations RGPD et garder les enrichissements hors chemin critique.
📐 FORMAT | Les stories engagées reprennent les ID du Product Backlog J3/J3-bis. Le Sprint Backlog J3 détaille les tâches de US-03, US-04, US-05, US-15 et US-21.
✅ BON | « Mercredi : US-03 sécurisée + US-04/05 + US-15/21, avec tests adversariaux et export RGPD démontrables »
❌ À ÉVITER | Promettre toutes les stories SHOULD alors que J3/J3-bis rendent la sécurité et la conformité prioritaires.
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 – 13h30 | 24.5 | n.c. | Produire les 7 artefacts agiles et cadrer le MVP étudiant | n.c. | 📋 Validation PO 14h00
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 8 | Démarrer le MVP : inscription/connexion et import de cours | US-01, US-02 | 🟦 Sprint Review 18h
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 10 | Génération IA de base après J2 : Llama 3.2 3B, latence acceptable, JSON exploitable | US-03 | ⚡ J2 latence · Review 12h30
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 6 | Passage du quiz + correction + résultats, pour préparer le MVP mercredi | US-04, US-05 | 🟦 Sprint Review 18h
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | DoD sécurité | Patch prompt injection J3 : structured prompting, prompt défensif, validation post-LLM, tests adversariaux CI | US-03 sécurisée | ⚡ Perturbation J3 à 10h
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | J3-bis RGPD + stabilisation MVP : export JSON/CSV, DataRequest, rétention/suppression, smoke test | US-15, US-21 + finalisation US-04/05 | ⚡ J3-bis · 🚀 Release 1 MVP 17h45
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 3-8 | Rattraper le MUST restant puis ouvrir Release 2 seulement si le MVP est stable | US-06 puis US-07/US-08 à arbitrer | ⚡ Perturbation J4 à 10h
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00 – 17h00 | 21 | 6-8 | Release 2 allégée : progression, bibliothèque ou slice enseignant selon capacité réelle | US-09 à US-14 selon priorité PO | 🚀 Release 2 17h
Soutenance | Vendredi | Selon planning | n.c. | n.c. | Pitch + démo live MVP + explication des arbitrages J1/J2/J3/J3-bis/J4 | Démo US-01 à US-05 + US-15/US-21 ; US-06 si validée | 🎤 Soutenance + délibération
TOTAL semaine |  |  | 203 | ~ 37 SP MUST + marge R2 | Capacité totale = 203 h-pers ; le Product Backlog J3 indique 37 SP MUST MVP et 71 SP de scope actif
📌 LÉGENDE
🟦 Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
⚡ Perturbation | Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, voir page Perturbations du site
🚀 Release | Livraison incrément potentiellement déployable (tag Git + démo enregistrable)
🎤 Soutenance | Pitch + démo + retour réflexif + Q/R jury (vendredi)

## Burnup global
BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026 — APRÈS J3/J3-BIS
Suivi des story points livrés cumulés vs scope actif après sécurité J3 et RGPD J3-bis
💡 Lecture | Le burnup monte quand des stories sont validées en review. Le scope actif monte quand une perturbation rend une partie du backlog prioritaire.
📌 Décision J3/J3-bis | Product Backlog J3 : 37 SP MUST MVP et 71 SP de scope actif. Les 42 SP COULD restent hors release de la semaine.
✅ Pourquoi le réel reste à compléter | Les SP réels se remplissent seulement après Sprint Review, avec les stories vraiment terminées, testées et acceptées.
Sprint | Fin de sprint | SP prévus cumulés | SP réels cumulés | Scope total actif | Commentaire
Sprint 0 | Lun 13h30 | 0 | 0 | 56 | Cadrage : scope initial centré sur Léa / MVP étudiant.
Sprint 1 | Lun 18h | 8 | 7 | 64 | J1 ajoute Mme Lefèvre : +8 SP estimés, sans supprimer Léa.
Sprint 2 | Mar 12h30 | 18 | 14 | 64 | US-03 génération IA de base ; J2 impose un modèle plus léger/rapide.
Sprint 3 | Mar 18h | 24 | 22 | 64 | US-04/US-05 préparent la démo MVP : passage, correction, résultats.
Sprint 4 | Mer 12h30 | 24 |  | 71 | J3 renforce la DoD sécurité de US-03 : prompt injection, validation post-LLM, tests CI.
Sprint 5 | Mer 18h | 34 |  | 71 | J3-bis rend US-15 et US-21 MUST : export RGPD, rétention/suppression, Release 1 MVP.
Sprint 6 | Jeu 12h30 | 37 |  | 71 | Rattrapage MUST restant : historique US-06 si non terminé avant Release 1.
Sprint 7 | Jeu 17h | 45 |  | 71 | Release 2 volontairement limitée : seulement les SHOULD compatibles avec la capacité réelle.
Pourquoi 56 → 71 SP ? | Le scope initial est le MVP étudiant. J1 ajoute le slice enseignant (+8). Après J3/J3-bis, le Product Backlog fixe 37 SP MUST et 71 SP actifs : sécurité LLM + export/effacement RGPD deviennent prioritaires.
Pourquoi le prévu finit à 45 et pas 71 ? | Le scope actif contient tout ce qui reste prioritaire, mais le release planning ne promet que le MVP + une petite marge Release 2. Les 26 SP restants restent en backlog/arbitrage.
Que remplir pendant la semaine ? | Après chaque review, remplacer les cellules vides de “SP réels cumulés” par le total réellement accepté par le PO.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Oui | Les 7 sprints et les horaires sont renseignés.
Oui | Capacité calculée pour 7 personnes, total 203 h-pers.
Oui | Chaque sprint a un objectif livrable et vérifiable.
Oui | Chaque sprint engage des US du Product Backlog J3/J3-bis.
Oui | Release 1 placée mercredi 17h45 avec MVP sécurisé + export RGPD.
Oui | Release 2 placée jeudi 17h avec enrichissements uniquement si capacité.
Oui | J1, J2, J3, J3-bis et J4 sont positionnées.
Oui | Burnup réaligné : 37 SP MUST, 71 SP actifs, 42 SP COULD hors release semaine.
Partiel | À valider collectivement avec le PO après Sprint Review J3/J3-bis.