## Garde
A
APOCAL'IPSSI
PERTURBATIONS J3/J3-BIS · ARTEFACT 6 SUR 7
Product Backlog
29 user stories conservées · priorités adaptées sécurité, RGPD et MVP mercredi
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 20
Membres | Antunes Adrien, Akli Hocine, Thibault LECHANTRE, Atallah Joud, Binti-Warda MOUZDA, Mohammed MOSLEH, Alexis RODRIGUES
Sprint concerné | J3 · Conformité/Éthique + J3-bis RGPD · Livraison MVP
Version | v3.0
Date de remise | 01/07/2026 · après perturbations J3/J3-bis
Statut | Draft · Product Backlog re-priorisé pour MVP conformité
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Epics
EPICS : EDUTUTOR IA — J3/J3-BIS
9 épopées conservées · EP-03 et EP-06 renforcées pour sécurité LLM, RGPD et MVP
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Inscription | S'inscrire | US-01, US-07, US-16 | 11
EP-02 | Import de cours | Uploader un cours | US-02, US-08, US-17, US-23 | 18
EP-03 | Génération IA sécurisée | Générer un quiz fiable | US-03, US-12, US-18, US-25 | 28
EP-04 | Passage du quiz | Passer le quiz | US-04, US-13, US-19, US-24 | 14
EP-05 | Résultats & progression | Consulter résultats | US-05, US-14, US-20 | 16
EP-06 | API, Sécurité & RGPD | Gérer son compte et ses droits | US-06, US-15, US-21, US-22, US-27 | 13
EP-07 | Paramétrage classe | Paramétrer un quiz de classe | US-09, US-29 | 5
EP-08 | Assignation quiz | Assigner un quiz à une classe | US-10, US-28 | 3
EP-09 | Suivi enseignant | Analyser les scores de classe | US-11, US-26 | 5

## Backlog
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA — J3/J3-BIS MVP
Backlog de base conservé · priorités adaptées aux perturbations sécurité/RGPD du mercredi
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 Inscription | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quiz et y revenir. | Léa Martin | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: il saisit un email valide + mot de passe ≥ 8 caractères T: le compte est créé, l'utilisateur est connecté ou redirigé vers /upload | Validé PO + critères testables | Démo signup OK + tests passants | S1 | Todo
US-02 | EP-02 Import de cours | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF/Word ≤ 5 Mo ou saisir un texte de cours ≥ 200 caractères, afin de créer un support de quiz. | Léa Martin | MUST | 5 | G: utilisateur authentifié sur /upload W: il dépose un PDF/Word ≤ 5 Mo OU saisit un texte ≥ 200 caractères T: le contenu est extrait, stocké et le bouton Générer un quiz est visible | Validé PO + formats clarifiés | Démo upload PDF/Word/texte OK + tests passants | S1 | Todo
US-03 | EP-03 Génération IA | En tant qu'étudiant·e, je veux générer automatiquement 10 QCM via Llama 3.2 3B, afin de réviser rapidement avec une latence acceptable et une sortie sécurisée. | Léa Martin | MUST | 10 | G: un cours est stocké pour l'utilisateur W: il clique sur Générer un quiz T: le système retourne 10 QCM en JSON strict, 4 options distinctes et 1 bonne réponse par question, sans obéir aux instructions cachées dans le cours, avec un temps post-action cible ≤ 15s. | J2 validé + exigences J3 sécurité comprises | Génération sécurisée + validation post-LLM + tests adversariaux passants en CI | S2/S3 | In Progress
US-04 | EP-04 Passage du quiz | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Léa Martin | MUST | 3 | G: un quiz est généré et affiché W: l'utilisateur répond aux 10 questions et soumet le quiz T: chaque réponse est comparée à la bonne réponse et enregistrée | Validé PO + dépend de US-03 sécurisée | Soumission/correction OK + tests passants + aucune fuite de bonne réponse avant soumission | S3 / MVP mercredi | In Progress
US-05 | EP-05 Résultats | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail des bonnes et mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Léa Martin | MUST | 3 | G: un quiz a été soumis W: l'utilisateur arrive sur la page de résultat T: le score /10 et le détail des 10 corrections sont affichés clairement | Validé PO + dépend de US-04 | Page résultat démontrable + score exact + tests UI | S3 / MVP mercredi | In Progress
US-06 | EP-06 API & Sécurité | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique persistant de mes quiz, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Léa Martin | MUST | 3 | G: utilisateur authentifié avec plusieurs quiz passés W: il ouvre /historique T: les quiz sont listés par date avec titre, score et accès au détail | Validé PO + modèle Quiz défini | Historique persistant OK + tests API/UI | S4 | Todo
US-07 | EP-01 Inscription | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe par email, afin de récupérer mon compte sans support. | Léa Martin | SHOULD | 3 | Le lien magique est valable 24 h, usage unique, puis redirection vers changement de mot de passe. | Story claire + dépend de US-01 | Flux reset démontrable | Release 2 - à arbitrer | Backlog
US-08 | EP-02 Import de cours | En tant qu'étudiant·e, je veux gérer plusieurs cours dans une bibliothèque personnelle, afin de retrouver mes supports uploadés. | Léa Martin | SHOULD | 5 | La page bibliothèque affiche titre, date d'import, type de source et nombre de quiz liés au cours. | Story claire + dépend de US-02 | Bibliothèque cours démontrable | Release 2 - à arbitrer | Backlog
US-09 | EP-07 Paramétrage classe | En tant qu'enseignante, je veux paramétrer un quiz de classe, afin de définir le chapitre, le niveau et le nombre de questions. | Sophie Lefèvre | SHOULD | 5 | Mme Lefèvre choisit une classe, un cours, un niveau, un nombre de questions et obtient un quiz prêt à assigner. | Perturbation J1 validée PO | Paramétrage quiz classe démontrable | Release 2 - à arbitrer | Backlog
US-10 | EP-08 Assignation quiz | En tant qu'enseignante, je veux assigner un quiz existant à une classe, afin que mes étudiants puissent le réaliser. | Sophie Lefèvre | SHOULD | 3 | Une classe peut recevoir un quiz avec date limite et lien d'accès ; l'assignation apparaît côté enseignant. | Perturbation J1 validée PO | Assignation quiz démontrable | Release 2 - à arbitrer | Backlog
US-11 | EP-09 Suivi enseignant | En tant qu'enseignante, je veux voir un tableau des scores de ma classe, afin d'identifier les étudiants en difficulté. | Sophie Lefèvre | SHOULD | 5 | Le tableau affiche moyenne de classe, scores faibles, progression et tri par étudiant. | Perturbation J1 validée PO | Dashboard classe démontrable | Release 2 - à arbitrer | Backlog
US-12 | EP-03 Génération IA | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions, afin d'adapter le quiz à mon temps disponible. | Léa Martin | SHOULD | 5 | L'utilisateur choisit facile/moyen/difficile et 5 à 20 questions avant génération du quiz. | Story claire + dépend de US-03 | Options génération prises en compte | Release 2 - à arbitrer | Backlog
US-13 | EP-04 Passage du quiz | En tant qu'étudiant·e, je veux activer un mode examen avec timer, afin de m'entraîner dans des conditions proches des évaluations. | Léa Martin | SHOULD | 3 | Le mode examen affiche un timer par question, empêche la modification après validation et conserve la correction automatique. | Story claire + dépend de US-04 | Mode examen démontrable | Release 2 - à arbitrer | Backlog
US-14 | EP-05 Résultats | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre/cours, afin de cibler mes révisions. | Léa Martin | SHOULD | 5 | Le dashboard affiche score moyen, progression par chapitre et derniers quiz réalisés. | Story claire + dépend de US-05/US-06 | Dashboard progression démontrable | Release 2 - à arbitrer | Backlog
US-15 | EP-06 API & Sécurité | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter mes données en JSON et CSV, afin d'exercer mon droit d'accès et de portabilité RGPD. | Léa Martin / Sophie Lefèvre | MUST | 5 | G: utilisateur authentifié sur son profil W: il clique sur Exporter mes données en JSON ou CSV T: l'export retourne uniquement ses données : compte, cours uploadés, quiz, réponses, scores, signalements et logs/audit, avec Content-Disposition attachment et trace DataRequest. | J3-bis RGPD Art.15/20 validé PO | Endpoint 200 + JSON/CSV + bouton front + DataRequest + test anti-fuite inter-comptes | S3 / J3-bis | In Progress
US-16 | EP-01 Inscription | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google/Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un nouveau mot de passe. | Léa Martin | COULD | 5 | Connexion OAuth disponible avec gestion des erreurs provider et rattachement au compte existant. | À affiner avant Release 3 | Non engagé cette semaine | Release 3 | Backlog
US-17 | EP-02 Import de cours | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL, afin d'utiliser un article web ou un blog comme support de révision. | Léa Martin | COULD | 8 | Une URL valide est analysée, le texte principal est extrait et les contenus parasites sont filtrés. | À affiner avant Release 3 | Non engagé cette semaine | Release 3 | Backlog
US-18 | EP-03 Génération IA | En tant qu'étudiant·e, je veux générer des questions ouvertes avec correction LLM, afin de m'entraîner sur des réponses plus complexes. | Léa Martin | COULD | 13 | Le mode questions ouvertes propose un barème indicatif et une correction argumentée. | À affiner avant Release 3 | Non engagé cette semaine | Release 3 | Backlog
US-19 | EP-04 Passage du quiz | En tant qu'étudiant·e, je veux réviser avec des flashcards type Anki, afin de travailler en répétition espacée. | Léa Martin | COULD | 8 | Les questions peuvent être transformées en flashcards et planifiées pour révision espacée. | À affiner avant Release 3 | Non engagé cette semaine | Release 3 | Backlog
US-20 | EP-05 Résultats | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'application identifie automatiquement mes lacunes par chapitre, afin de concentrer mes efforts. | Léa Martin | COULD | 8 | Les chapitres avec scores faibles sont détectés et remontés dans le dashboard. | À affiner avant Release 3 | Non engagé cette semaine | Release 3 | Backlog
US-21 | EP-06 API & Sécurité | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli RGPD. | Léa Martin / Sophie Lefèvre | MUST | 5 | G: utilisateur connecté demandant l'effacement W: il confirme la suppression de son compte/données ou formule une demande SAR Art.17 T: la procédure d'effacement est documentée, traçable et applicable sans supprimer les données d'un autre utilisateur. | J3-bis RGPD Art.17 identifié + politique de rétention à jour | Modalités de suppression documentées + procédure manuelle SAR + préparation cron rétention | S3 / J3-bis | In Progress
US-22 | EP-06 API & Sécurité | En tant qu'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon ENT. | Établissement | WON'T | 0 | Décision: reporté Release 3+ car trop B2B pour le prototype de la semaine. | Hors scope cette semaine | Décision Won't tracée | Non planifié | Won't
US-23 | EP-02 Import de cours | En tant qu'étudiant·e, je veux importer une source vidéo ou audio, afin de créer un quiz depuis une transcription. | Léa Martin | WON'T | 0 | Décision: non retenu car transcription audio/vidéo trop coûteuse pour le MVP. | Hors scope cette semaine | Décision Won't tracée | Non planifié | Won't
US-24 | EP-04 Passage du quiz | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode compétition multi-joueurs, afin de rendre les révisions plus ludiques. | Léa Martin | WON'T | 0 | Décision: non retenu car hors vision apprentissage individuel et personnalisé. | Hors scope cette semaine | Décision Won't tracée | Non planifié | Won't
US-25 | EP-03 Génération IA | En tant qu'étudiant·e, je veux un chatbot conversationnel, afin de poser des questions libres sur mon cours. | Léa Martin | WON'T | 0 | Décision: non retenu car cela déplace le produit vers un assistant IA généraliste type Khanmigo. | Hors scope cette semaine | Décision Won't tracée | Non planifié | Won't
US-26 | EP-09 Suivi enseignant | En tant qu'enseignante, je veux des statistiques temps réel collectives, afin de suivre toute la classe pendant un quiz. | Sophie Lefèvre | WON'T | 0 | Décision: non retenu car trop avancé pour la première perturbation J1. | Hors scope cette semaine | Décision Won't tracée | Non planifié | Won't
US-27 | EP-06 API & Sécurité | En tant qu'utilisateur·trice, je veux personnaliser le thème UI, afin d'adapter l'interface à mes préférences. | Tous personas | WON'T | 0 | Décision: non retenu car faible valeur produit face au MVP et à la conformité. | Hors scope cette semaine | Décision Won't tracée | Non planifié | Won't
US-28 | EP-08 Assignation quiz | En tant qu'établissement, je veux une gestion complète ENT/Moodle, afin de synchroniser classes et utilisateurs. | Établissement | WON'T | 0 | Décision: non retenu car intégration trop lourde, à revoir après validation du MVP. | Hors scope cette semaine | Décision Won't tracée | Non planifié | Won't
US-29 | EP-07 Paramétrage classe | En tant qu'enseignante, je veux une notation automatique avancée, afin de corriger des réponses complexes. | Sophie Lefèvre | WON'T | 0 | Décision: non retenu car trop risqué pédagogiquement et techniquement pour la semaine. | Hors scope cette semaine | Décision Won't tracée | Non planifié | Won't
TOTAL |  |  |  |  | 113 | 29 user stories · 37 SP MUST MVP après J3/J3-bis · 71 SP scope actif · 42 SP Could Release 3 · sources: https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j3-conformite.php ¦ https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j3bis-rgpd.php

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE
Critères partagés par toute l'équipe, à respecter pour chaque story
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
□ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
□ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)
□ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
□ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)
□ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)
□ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)
□ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)
□ Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :
□ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)
□ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)
□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
□ Tests sécurité/RGPD ajoutés : prompt injection, export filtré request.user, anti-fuite inter-comptes
□ Documentation à jour : README, note sécurité J3, politique de rétention et réponse Hugo Petit
□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review / livraison MVP mercredi
□ Code mergé sur la branche principale + CI verte + pas de régression MVP

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
29 user stories conservées, sans doublon après J3/J3-bis | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Backlog de base gardé, seules priorités/critères ont été adaptés
Stories RGPD existantes re-priorisées au lieu d'être dupliquées | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-15 et US-21 passées en MUST
US-03 renforcée contre prompt injection | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Validation post-LLM + tests adversariaux ajoutés dans DoD
Scope MVP mercredi clairement identifié | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-03/04/05 + US-15/21
Les MUST ont des critères d'acceptation Given/When/Then complets | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Critères US-03, US-15, US-21 complétés
Chaque story reste rattachée à une Epic | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | EP-03 et EP-06 mises à jour
Les story points sont estimés et cohérents | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-03 réestimée à 10 SP suite J2/J3
La DoR et la DoD intègrent sécurité et RGPD | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Tests CI, export request.user, politique rétention
Le Product Backlog a été ordonné par valeur business + conformité | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Conformité devenue bloquante pour MVP
Toutes les perturbations J3/J3-bis sont tracées | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sources et décisions intégrées dans les critères