## Garde
A
APOCAL'IPSSI
PERTURBATIONS J3/J3-BIS · ARTEFACT SPRINT
Sprint Backlog mis à jour
Décomposition technique du Sprint 3 : prompt injection, RGPD et stabilisation MVP
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 20
Membres | Antunes Adrien, Akli Hocine, Thibault LECHANTRE, Atallah Joud, Binti-Warda MOUZDA, Mohammed MOSLEH, Alexis RODRIGUES
Sprint concerné | Sprint 3 · J3 prompt injection + J3-bis RGPD · MVP mercredi
Version | v3.0
Date de remise | 01/07/2026 · après perturbations J3 10h00 et J3-bis 10h30
Statut | Draft · Sprint Backlog replanifié pour sécurité, RGPD et MVP
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 3
SPRINT BACKLOG : SPRINT 3 — J3/J3-BIS MVP
Mercredi 01/07/2026 · objectif : sécuriser la génération IA, intégrer l'export RGPD et fiabiliser le MVP livrable le soir
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 3
Date | Mercredi 01/07/2026 · re-planning après J3 10h00 / J3-bis 10h30
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible (SP) | US-03 sécurité + US-04/05 MVP + US-15/21 RGPD
Objectif sprint | Livrer un MVP utilisable et conforme : quiz sécurisé, passage/correction, score, export RGPD, rétention/suppression documentées
Scrum Master | À compléter
Product Owner | Mohamed EL AFRIT / PO projet
💡 OBJECTIF | Mettre à jour le sprint backlog après J3/J3-bis : sécurité prompt injection, export RGPD, politique de rétention, réponse Hugo Petit et stabilisation MVP.
📐 FORMAT | Tâches techniques fines en heures. Les stories RGPD existantes du Product Backlog sont passées en MUST et planifiées dans ce sprint.
✅ BON | « T-J3B.2 Implémenter GET /api/accounts/me/export/?format=json/csv · filtrage request.user · test anti-fuite »
❌ À ÉVITER | « Faire du RGPD » ou « sécuriser l'IA » sans tâches testables, sans preuve CI, sans livrable visible.
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-03 | T-J3.1 | Rédiger 5 prompts adversariaux variés avec attendu avant/après patch | Antunes Adrien et Thibault LECHANTRE | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-J3.2 | Séparer system prompt / user input avec délimiteurs et instruction défensive | Antunes Adrien et Thibault LECHANTRE | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-J3.3 | Sanitizer les contenus cours : HTML/commentaires/texte caché avant envoi LLM | Antunes Adrien et Thibault LECHANTRE | 1.5 | 1.5 | Todo
US-03 | T-J3.4 | Ajouter validation post-LLM : JSON strict, 4 options distinctes, 1 bonne réponse | Antunes Adrien et Thibault LECHANTRE | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-J3.5 | Ajouter au moins 1 test adversarial automatisé dans la CI | Antunes Adrien et Thibault LECHANTRE | 1.5 | 1.5 | Todo
US-04 | T-MVP.1 | Finaliser soumission des réponses et correction sans exposer correct_index avant submit | Mohammed MOSLEH | 2 | 2 | Todo
US-05 | T-MVP.2 | Finaliser page résultat : score /10, détail bonnes/mauvaises réponses, message utilisateur | Alexis RODRIGUES | 2 | 2 | Todo
US-15 | T-J3B.1 | Créer/compléter le modèle DataRequest : type, statut, dates, hash export, utilisateur | Akli Hocine / Alexis RODRIGUES | 1.5 | 1.5 | Todo
US-15 | T-J3B.2 | Implémenter endpoint GET /api/accounts/me/export/?format=json/csv filtré strictement par request.user | Akli Hocine / Alexis RODRIGUES | 3 | 3 | Todo
US-15 | T-J3B.3 | Inclure dans l'export : compte, cours, quiz, réponses, scores, signalements et logs/audit | Akli Hocine / Alexis RODRIGUES | 2 | 2 | Todo
US-15 | T-J3B.4 | Ajouter bouton front Profil : Exporter mes données JSON / CSV avec téléchargement automatique | Akli Hocine / Alexis RODRIGUES | 2 | 2 | Todo
US-15 | T-J3B.5 | Ajouter tests RGPD export : 200, JSON/CSV, DataRequest créé, aucune fuite inter-comptes | Akli Hocine / Alexis RODRIGUES | 2 | 2 | Todo
US-21 | T-J3B.6 | Mettre à jour la page Confidentialité avec durées, motifs Art.6 et suppression Art.17 | Akli Hocine / Alexis RODRIGUES | 1.5 | 1.5 | Todo
US-21 | T-J3B.7 | Rédiger politique de rétention : durées, bases légales, cron + procédure manuelle SAR | Akli Hocine / Alexis RODRIGUES | 1 | 1 | Todo
US-21 | T-J3B.8 | Rédiger réponse professionnelle à Hugo Petit avec droits Art.16/17/18/20 et DPO fictif | Akli Hocine / Alexis RODRIGUES | 1 | 1 | Todo
Sprint | T-REV.3 | Smoke test MVP + préparation démo PO : upload → quiz → réponse → score → export RGPD | Akli Hocine / Alexis RODRIGUES | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | 28 h estimées · Sprint 3 replanifié après J3/J3-bis · MVP mercredi |  | 28 | 28
🔁 RE-ESTIMATION DES STORIES IMPACTÉES
Story | Avant J3 | Après J3/J3-bis | Écart | Pourquoi | Décision sprint | Trace
US-03 · Génération IA sécurisée | 10 SP | 10 SP | +0 SP | J2 a réestimé le modèle ; J3 renforce la DoD sécurité sans changer SP | Dans Sprint 3 | Tests adversariaux + validation post-LLM
US-15 · Export données RGPD | 5 SP SHOULD | 5 SP MUST | Priorité ↑ | Demande SAR Art.15/20 : export JSON/CSV requis pour MVP conformité | Dans Sprint 3 | Endpoint + bouton + DataRequest
US-21 · Suppression / droit à l'oubli | 5 SP COULD | 5 SP MUST | Priorité ↑ | Art.17 : modalités de suppression et rétention deviennent bloquantes | Dans Sprint 3 | Politique rétention + procédure
Contrepartie Sprint 3 | — | — | — | Aucune story confort tirée : priorité MVP, sécurité et conformité | Scope recentré | Sprint Goal J3
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours
Blocked | Tâche bloquée, à remonter au Scrum Master
Done | Tâche terminée, testée et revue
Sources J3/J3-bis | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j3-conformite.php ¦ https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j3bis-rgpd.php

## Burndown Sprint 3
BURNDOWN SPRINT 3 — J3/J3-BIS MVP
Suivi replanifié après perturbations conformité/éthique et RGPD publiées mercredi
Point de suivi | Heure | Capacité restante idéale | Restant réel | Commentaire
Début Sprint 3 | 09h00 | 28 | 28 | Sprint 3 initial : MVP mercredi
Perturbation J3 | 10h00 | 21 | 28 | Prompt injection critique : tests + patch sécurité ajoutés
Perturbation J3-bis | 10h30 | 19 | 28 | Demande SAR RGPD : export, DataRequest, rétention et réponse Hugo ajoutés
Point intégration | 14h00 | 14 | [à compléter] | Suivre US-03 sécurisée + US-15 export
Point stabilisation | 16h30 | 7 | [à compléter] | Smoke test MVP complet + corrections bloquantes
Review MVP | 18h00 | 0 | [à compléter] | Objectif : MVP démo + critères J3/J3-bis OK
📊 LECTURE ATTENDUE
Réel > Idéal | Retard ou scope augmenté : arbitrer immédiatement
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle
Réel < Idéal | Avance possible, mais ne tirer aucune nouvelle story avant MVP + sécurité + RGPD validés

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées Sprint 3 complètes après J3/J3-bis | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sprint, date, capacité et objectif MVP renseignés
Tests adversariaux J3 planifiés | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | T-J3.1 à T-J3.5
Patch prompt injection tracé dans le Sprint Backlog | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | System/user, sanitization, validation post-LLM
Stories RGPD existantes re-priorisées en MUST | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-15 et US-21
Endpoint export et bouton front planifiés | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | T-J3B.2 et T-J3B.4
Politique de rétention et réponse Hugo planifiées | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | T-J3B.6 à T-J3B.8
Tâches MVP mercredi visibles | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | T-MVP.1, T-MVP.2, T-REV.3
Total estimé cohérent avec capacité du sprint | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Total = 28 h-pers
Burndown Sprint 3 initialisé/replanifié | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Points 09h, 10h, 10h30, 14h, 16h30, 18h
Critères J3/J3-bis reliés aux livrables attendus | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sources renseignées en fin de sprint backlog